VAGA LÚMEN

Educação itinerante para regenerar territórios

Proposta de financiamento | Piloto de validação e escala

Visual conceitual da unidade terrestre.

| R$ 85 mil aporte prioritário | 6 meses duração do piloto | 8 ativações comunitárias | 160 participantes diretos |
| --- | --- | --- | --- |

Visão de longo prazo: bicicletas de carga + ônibus-escola + unidade fluvial.

[NOME DO PROPONENTE]  |  [CNPJ/ORGANIZAÇÃO]  |  [CIDADE/UF]  |  [E-MAIL]  |  [TELEFONE]

01  O caso de investimento em 60 segundos

UMA PROPOSTA MAIS FOCADA, MENSURÁVEL E ESCALÁVEL

O Vaga Lúmen transforma estruturas móveis em laboratórios de aprendizagem prática sobre água, energia, solo, alimentos e organização comunitária. A proposta preserva a visão multimodal do projeto original, mas reduz o risco de execução ao começar por um piloto urbano de seis meses com três bicicletas de carga, antes da aquisição do ônibus e do barco.

| DESAFIO Acesso desigual Conhecimentos e tecnologias ecológicas práticas não chegam com a mesma frequência a periferias, escolas públicas e comunidades tradicionais. | RESPOSTA Escola que vai ao território A unidade móvel leva equipe, ferramentas e demonstrações; articula parceiros locais e deixa uma solução prática acompanhada. | TESE DE ESCALA Validar antes de imobilizar capital O piloto testa demanda, metodologia, custos, governança e indicadores. A frota maior só avança após metas objetivas. |
| --- | --- | --- |

Pedido de financiamento prioritário R$ 85.000 para executar o piloto de seis meses: aquisição de três cargo bikes e kits solares, oito ativações em quatro territórios, formação de 160 participantes, implantação de quatro soluções demonstrativas, monitoramento e prestação de contas.

O que o financiador viabiliza

Infraestrutura reutilizável: três bicicletas de carga, módulos de energia, sementes, ferramentas e materiais didáticos.

Entrega territorial: oito ações com mobilização local, oficinas, alimentação, insumos e acompanhamento.

Evidência para escala: painel de indicadores, relatório financeiro, registro audiovisual e decisão de investimento baseada em resultados.

A recomendação estratégica é apresentar ônibus e barco como visão de escala, e não como três frentes simultâneas de implantação. Isso torna o pedido mais financiável e reduz o risco operacional.

02  Problema, oportunidade e públicos

O PROJETO COMEÇA ONDE A INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL NÃO CHEGA

| PROBLEMA 1 Baixo acesso à prática Muitos conteúdos ambientais permanecem teóricos, distantes da realidade cotidiana e sem ferramentas para aplicação imediata. | PROBLEMA 2 Vulnerabilidade territorial Água, solo, energia e alimentação são desafios conectados; respostas isoladas geram baixo efeito e pouca continuidade. | PROBLEMA 3 Ações sem legado Intervenções pontuais podem desaparecer quando não há corresponsabilidade, guardiões locais e acompanhamento pós-oficina. |
| --- | --- | --- |

A oportunidade

Uma escola itinerante reduz a barreira de infraestrutura, conecta conhecimentos e organizações locais e converte cada parada em uma experiência demonstrativa. O modelo combina formação, mutirão, cultura e ativação econômica local, com compras e contratações no próprio território sempre que possível.

| Público prioritário | Necessidade atendida | Canal de entrada |
| --- | --- | --- |
| Moradores de periferias urbanas | Soluções acessíveis para cultivo, resíduos, água e energia | Associações, centros culturais e escolas |
| Estudantes e educadores da rede pública | Aprendizagem aplicada e interdisciplinar | Secretarias, escolas e universidades |
| Agricultores, pescadores e lideranças locais | Tecnologias sociais e fortalecimento de redes | Cooperativas, colônias e organizações comunitárias |
| Comunidades tradicionais e ribeirinhas (escala) | Acesso territorial, saneamento ecológico e transição energética | Parcerias locais e consentimento comunitário prévio |

Princípio de atuação Nenhuma ação será “levada pronta”. Cada edição será cocriada com a organização anfitriã, terá diagnóstico simples, definição de responsável local e retorno de acompanhamento em 30 a 60 dias.

03  A solução: três modais, uma estratégia por etapas

A VISÃO É MULTIMODAL; A EXECUÇÃO É FASEADA

| Modalidade | Função no ecossistema | Estágio recomendado |
| --- | --- | --- |
| Ciclo-Permacultura | Três cargo bikes para praças, escolas e bairros: energia e audiovisual; sementes e horta; cozinha e laboratório de solo. | Fase 1 — piloto de 6 meses |
| Vaga Lúmen Terrestre | Ônibus-escola para oficinas ampliadas, bioconstrução, biblioteca, sementoteca e mutirões campo–cidade. | Fase 2 — após validação do piloto |
| Vaga Lúmen Fluvial | Unidade embarcada para comunidades ribeirinhas, com educação hídrica, energia de bordo, saneamento ecológico e cultura. | Fase 3 — com parceiro náutico e licenças |

Diferenciais financiáveis

Integração de temas: água, energia, solo, alimentação, bioconstrução e cultura em uma mesma experiência.

Aprendizagem pelo fazer: cada oficina gera um protótipo, uma instalação ou um plano aplicável ao território.

Ativo demonstrativo: o próprio veículo funciona como ferramenta pedagógica e vitrine de tecnologias sociais.

Escala com controle de risco: a expansão depende de indicadores, parceiros confirmados e capacidade operacional comprovada.

Economia local: prioridade para alimentação, insumos e apoios contratados na comunidade anfitriã.

Posicionamento O Vaga Lúmen não é apenas um curso itinerante. É uma plataforma de ativação territorial que combina educação, infraestrutura leve, redes locais e mensuração de impacto.

04  Metodologia e teoria de mudança

DO APORTE AO LEGADO TERRITORIAL

| 1. Recursos | 2. Atividades | 3. Entregas | 4. Resultados | 5. Impacto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Financiamento, equipe, bikes, kits, parceiros e dados de base | Mobilização, oficinas, mutirões, cinema, trocas de sementes e acompanhamento | Pessoas formadas, soluções instaladas, guardiões locais e conteúdos produzidos | Maior capacidade de aplicar práticas e manter estruturas comunitárias | Territórios mais autônomos, resilientes e conectados a redes regenerativas |

Ciclo de uma ativação

| Etapa | O que acontece | Evidência gerada |
| --- | --- | --- |
| 1. Ancoragem | Acordo com anfitrião, escuta territorial, seleção da turma e definição da solução prática. | Termo de parceria, lista de inscritos e linha de base simples |
| 2. Imersão | Conteúdo essencial, demonstração e prática em pequenos grupos. | Presença, fotos autorizadas, avaliação de aprendizagem |
| 3. Mutirão | Construção ou implantação de horta, biofiltro, sistema de energia, compostagem ou intervenção equivalente. | Ficha técnica, responsável local e plano de manutenção |
| 4. Devolutiva | Acompanhamento em 30–60 dias e registro de uso, dificuldades e replicações. | Pesquisa de adoção, manutenção e lições aprendidas |

Módulos pedagógicos

| ÁGUA captação, uso eficiente e biofiltros | ENERGIA solar, eficiência e segurança | SOLO compostagem e sistemas agroflorestais | ALIMENTO hortas, PANCs e sementes |
| --- | --- | --- | --- |

| CONSTRUIR materiais naturais e conforto | CULTURA cinema, memória e saberes locais | REDES trocas, feiras e parceiros | AUTONOMIA aplicação e multiplicação |
| --- | --- | --- | --- |

05  Piloto financiável: 6 meses

O PRODUTO DE ENTRADA PARA PROVAR A OPERAÇÃO

| 4 territórios parceiros | 8 ativações presenciais | 160 participantes diretos | 4 soluções demonstrativas |
| --- | --- | --- | --- |

| Período | Marcos | Principais entregas |
| --- | --- | --- |
| Mês 1 | Preparação e governança | Formalização de parceiros; compras; protocolos de segurança; instrumentos de monitoramento; calendário fechado. |
| Meses 2–3 | Primeiro ciclo de campo | Quatro ativações; duas soluções implantadas; revisão de custos, adesão e logística. |
| Mês 4 | Avaliação intermediária | Devolutivas; manutenção; pesquisa de adoção; ajustes metodológicos; decisão sobre segundo ciclo. |
| Meses 5–6 | Segundo ciclo e prestação de contas | Quatro ativações; duas soluções; relatório final; registro audiovisual; plano de escala. |

Entregáveis ao financiador

Painel de impacto: indicadores por território, perfil de participantes, presença, aprendizagem, adoção e infraestrutura implantada.

Prestação financeira: orçado versus realizado, comprovantes organizados e justificativas de desvios.

Relatório de campo: riscos, incidentes, lições, depoimentos autorizados e recomendações de escala.

Registro audiovisual: peça curta de 3 a 5 minutos e banco de imagens com consentimento.

Plano de continuidade: responsáveis locais, agenda de manutenção e próximos financiamentos.

Critério de avanço para ônibus e barco A fase seguinte só será recomendada se o piloto entregar pelo menos 80% das atividades, 75% de avaliação positiva, 60% de adoção de ao menos uma prática em 60 dias, quatro parceiros ativos e nenhuma ocorrência grave de segurança.

06  Métricas de impacto e aprendizagem

METAS CLARAS, DADOS VERIFICÁVEIS E SEM GREENWASHING

| Dimensão | Indicador do piloto | Meta / método |
| --- | --- | --- |
| Alcance | Pessoas formadas e perfil do público | 160 participantes; dados desagregados conforme consentimento |
| Entrega | Ativações realizadas | 8 ações concluídas com lista, agenda e relatório |
| Aprendizagem | Ganho de confiança e conhecimento | ≥ 75% de avaliação positiva em questionário pré/pós |
| Adoção | Participantes que aplicaram ao menos uma prática | ≥ 60% em acompanhamento de 30–60 dias |
| Legado | Soluções demonstrativas ativas | 4 instalações com responsável e plano de manutenção |
| Rede | Organizações anfitriãs engajadas | 4 parceiros com termo e ponto focal |
| Sementes | Kits distribuídos e rastreáveis | 160 kits, com orientação de cultivo e origem registrada |
| Transparência | Relatório e material audiovisual | 1 relatório consolidado + 1 vídeo final |

Indicadores ambientais serão medidos a partir da linha de base, e não divulgados como estimativas promocionais. Conforme o tipo de intervenção, o projeto registrará:

quilowatt-hora gerado por sistemas demonstrativos e uso evitado de geradores;

metros quadrados manejados ou cultivados e sobrevivência das mudas;

litros tratados ou desviados por sistemas de água, quando tecnicamente aplicável;

quilogramas de resíduos orgânicos destinados à compostagem;

quantidade, origem e destino de sementes e mudas distribuídas.

Alinhamento potencial Educação de qualidade; água e saneamento; energia limpa; cidades sustentáveis; consumo responsável; ação climática; vida terrestre. O alinhamento a ODS orienta o relatório, mas não substitui indicadores próprios e verificáveis.

07  Orçamento do piloto e eficiência do aporte

R$ 85 MIL PARA VALIDAR O MODELO ANTES DO CAPEX MAIOR

| Categoria | Uso previsto | Valor | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Cargo bikes e kits solares | 3 bicicletas de carga, caixas, painéis, bateria/inversor e adequações | R$ 18.000 | 21% |
| Equipamentos e materiais pedagógicos | Ferramentas, sementes, módulos de água/solo/energia e itens reutilizáveis | R$ 8.000 | 9% |
| Implementação de campo | Insumos, alimentação, mobilização e logística de 8 ativações | R$ 20.000 | 24% |
| Equipe e facilitação | Coordenação, preparação, facilitação, acompanhamento e apoios locais | R$ 24.000 | 28% |
| Comunicação e mensuração | Registro, edição, instrumentos de dados, relatório e design | R$ 8.000 | 9% |
| Seguros, administração e contingência | Coberturas, taxas, manutenção inicial e reserva de risco | R$ 7.000 | 8% |
| TOTAL | Piloto de seis meses | R$ 85.000 | 100% |

| R$ 10.625 custo por ativação | R$ 531 custo por participante no piloto | R$ 419 custo recorrente por participante sem o CapEx inicial | 21% do aporte vira ativo reutilizável |
| --- | --- | --- | --- |

Premissas financeiras Valores preliminares em reais, sujeitos a três cotações, localização, impostos, seguro e desenho final das atividades. O orçamento não inclui ônibus, barco nem obras permanentes. Desvios superiores a 10% devem ser aprovados conforme o acordo de financiamento.

08  Sustentabilidade financeira e caminho de escala

RECEITA HÍBRIDA, ATIVOS POR ETAPAS E DISCIPLINA DE CAIXA

O modelo combina quatro fontes para reduzir dependência de uma única linha de recursos:

| Fonte | Papel no modelo | Exemplos de oferta |
| --- | --- | --- |
| Patrocínios e editais | Financiam acesso gratuito, inovação, impacto e expansão territorial | Cotas ESG, fundações, fundos socioambientais e chamadas públicas |
| Contratações institucionais | Pagam programas fechados e recorrentes | Prefeituras, escolas, universidades, Sesc/Senac e organizações sociais |
| Cursos urbanos pagos | Geram subsídio cruzado e validam disposição a pagar | Imersões de fim de semana, formação de educadores e consultorias |
| Produtos e comunidade | Fortalecem marca e receita complementar | Guias, kits, feiras, crowdfunding e apoio recorrente |

Escada de capital recomendada

| Etapa | Capital | Decisão liberada |
| --- | --- | --- |
| 1. Piloto Ciclo-Permacultura | R$ 85.000 | Valida metodologia, demanda, custos, governança e indicadores |
| 2. Frota multimodal (CapEx) | Até R$ 250.000 | Aquisição e adaptação de ônibus, barco, reboque, bikes e sistemas solares |
| 3. Operação anual em escala | R$ 285.000/ano (cenário indicativo) | Mix de aproximadamente 10 ações/expedições, equipe fixa e manutenção |

Risco financeiro principal Na projeção original, cerca de 77% da receita anual depende de editais e patrocínios. A mitigação é contratar programas, ampliar cursos pagos e construir receita recorrente. Meta recomendada: nenhuma fonte representar mais de 50% da receita até o terceiro ciclo.

A projeção anual detalhada e o CapEx estão nos anexos. Ambos devem ser atualizados após cotações, definição tributária e resultados do piloto.

09  Governança, segurança e gestão de riscos

O FINANCIADOR PRECISA CONFIAR NA ENTREGA, NÃO APENAS NA IDEIA

Estrutura mínima de governança

| Papel | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Coordenação executiva | Parcerias, metas, cronograma, orçamento e comunicação com financiadores |
| Coordenação pedagógica/técnica | Conteúdo, qualidade das oficinas, materiais, instrutores e validações técnicas |
| Operações e segurança | Logística, manutenção, seguros, análise de risco, primeiros socorros e incidentes |
| Financeiro e prestação de contas | Contratações, cotações, documentos fiscais, conciliação e relatórios |
| Monitoramento e comunicação | Consentimento, dados, indicadores, audiovisual e devolutivas aos territórios |
| Conselho consultivo | Apoio periódico em educação, agroecologia, finanças, segurança e direitos comunitários |

Matriz resumida de riscos

| Risco | Prevenção / resposta |
| --- | --- |
| Baixa adesão | Mobilização com parceiro local, critérios de inscrição, lista de espera e confirmação prévia |
| Falha de equipamento ou veículo | Manutenção preventiva, checklist, reserva financeira, fornecedores e plano alternativo |
| Clima ou navegação | Calendário sazonal, datas de contingência e decisão de segurança acima do cronograma |
| Intervenção sem continuidade | Guardião local, plano de manutenção, materiais simples e acompanhamento em 30–60 dias |
| Acidente ou questão sanitária | Seguro, primeiros socorros, EPIs, responsável técnico e protocolos documentados |
| Uso indevido de imagem ou dados | Consentimento informado, LGPD, armazenamento restrito e direito de retirada |
| Greenwashing ou alegação excessiva | Metas verificáveis, imagens identificadas como conceituais e comunicação baseada em dados |

Conformidade antes da escala Ônibus, barco, instalações elétricas, saneamento e atividades com crianças exigirão licenças, seguros e profissionais habilitados conforme o território e o modal. A aquisição só deve ocorrer após diligência técnica e jurídica.

10  Cotas de apoio e valor para o financiador

CONTRAPARTIDAS PROPORCIONAIS, TRANSPARENTES E COMPATÍVEIS COM O PROPÓSITO

| Cota | Aporte | Impacto associado | Contrapartidas sugeridas |
| --- | --- | --- | --- |
| Semente | R$ 25.000 | 2 ativações e até 40 participantes | Marca em materiais do ciclo; resumo de resultados; menção institucional |
| Raiz | R$ 50.000 | 4 ativações e até 80 participantes | Itens anteriores + visita de campo ou ação de voluntariado corporativo |
| Floresta | R$ 85.000 | Piloto completo: 8 ativações e 160 participantes | Painel de impacto; relatório final; vídeo; destaque como financiador do piloto |
| Infraestrutura | Até R$ 250.000 | Frota multimodal e adaptações após validação | Plano de ativos; placas de reconhecimento; auditoria e relatório de uso patrimonial |

O financiador recebe

Clareza de uso do recurso: orçamento, cronograma, indicadores e critérios de mudança de escopo.

Visibilidade responsável: aplicação de marca definida em comum acordo, sem substituir a voz dos territórios.

Evidência de impacto: dados de entrega, aprendizagem, adoção, legado e economia local.

Experiência de campo: visita ou encontro de aprendizagem com a equipe e parceiros, quando viável.

Transparência: prestação financeira e registro de riscos, desvios, incidentes e correções.

Natureza do aporte Esta proposta é adequada a patrocínio, doação, grant, edital ou capital filantrópico/ESG. Eventuais modelos de investimento reembolsável, participação societária ou retorno financeiro exigem instrumento próprio, avaliação jurídica e projeções adicionais.

11  Visão de futuro e convite à parceria

ACENDER IDEIAS, SEMEAR AUTONOMIA E DEIXAR CAPACIDADE INSTALADA

Visual conceitual da unidade fluvial; implantação sujeita a projeto técnico, parceiros e licenças.

O Vaga Lúmen nasce com uma visão ambiciosa: conectar cidades, áreas rurais e comunidades ribeirinhas por meio de uma escola viva e itinerante. A proposta para financiadores transforma essa visão em uma sequência responsável de decisões: primeiro provar, depois adquirir, então escalar.

Convite Buscamos um financiador-âncora para viabilizar o piloto de R$ 85.000 e acompanhar a validação do modelo. Ao final de seis meses, a decisão sobre ônibus e barco será baseada em evidências de demanda, qualidade, impacto, segurança e sustentabilidade financeira.

| APORTE R$ 85 mil | PRAZO 6 meses | ENTREGA 8 ativações | IMPACTO 160 pessoas |
| --- | --- | --- | --- |

[NOME DO PROPONENTE]

[CNPJ / ORGANIZAÇÃO]  •  [CIDADE/UF]

[E-MAIL]  •  [TELEFONE]  •  @projetovagalumen

“Educação itinerante para regenerar territórios.”

ANEXO A  Investimento em ativos para a escala

CAPEX INDICATIVO — APÓS VALIDAÇÃO DO PILOTO

| Ativo | Escopo | Investimento | Vida útil contábil |
| --- | --- | --- | --- |
| Ônibus usado | Aquisição, revisão, documentação e preparação de base | R$ 65.000 | 10 anos |
| Adaptação do ônibus | Marcenaria, toldo, mobiliário e ferramentas | R$ 25.000 | 5 anos |
| Barco de 10–12 m | Aquisição, revisão e regularização | R$ 75.000 | 10 anos |
| Adaptação do barco | Saneamento, água, horta de convés e segurança | R$ 20.000 | 5 anos |
| Reboque fechado | Apoio logístico e transporte de carga | R$ 12.000 | 10 anos |
| Kit Ciclo-Permacultura | 3 cargo bikes, caixas e equipamentos | R$ 18.000 | 5 anos |
| Sistemas solares | Painéis, baterias, controladores e inversores para os modais | R$ 35.000 | 10 anos |
| TOTAL | Frota e adaptações | R$ 250.000 | — |

Depreciação revisada Com as vidas úteis acima e método linear, a depreciação anual estimada é de aproximadamente R$ 31.300 — e não R$ 29.200. O valor deve ser confirmado pelo contador, considerando valor residual, data de entrada em operação e política contábil.

Diligências antes da compra

laudos mecânico, estrutural, elétrico e náutico;

histórico documental, multas, gravames, seguro e custo de regularização;

projeto de peso, estabilidade, ventilação, acessibilidade e segurança;

três cotações por item relevante e análise de custo total de propriedade;

plano de manutenção, garagem/atracação e responsável pelos ativos.

ANEXO B  Cenário financeiro anual pós-piloto

PROJEÇÃO INDICATIVA — NÃO AUDITADA

| Linha | Premissa | Valor anual |
| --- | --- | --- |
| Receita de editais e patrocínios | Apoio institucional | R$ 220.000 |
| Bilheteria social | 20 participantes × 10 edições × R$ 185 | R$ 37.000 |
| Produtos e serviços | Guias, consultorias, feiras e itens | R$ 28.000 |
| RECEITA BRUTA |  | R$ 285.000 |
| Impostos e taxas | Estimativa simplificada de 6% | (R$ 17.100) |
| RECEITA LÍQUIDA |  | R$ 267.900 |
| Custos diretos | Logística, alimentação, materiais e prestadores | (R$ 114.000) |
| LUCRO BRUTO |  | R$ 153.900 |
| Despesas operacionais | Equipe fixa, marketing, seguros e administração | (R$ 114.600) |
| EBITDA | Antes de depreciação e despesas financeiras | R$ 39.300 |
| Depreciação estimada revisada | Ativos do Anexo A | (R$ 31.300) |
| RESULTADO INDICATIVO | Antes de eventuais juros e ajustes tributários | R$ 8.000 |

| 77% receita concentrada em grants/patrocínios | 14,7% margem EBITDA sobre receita líquida | 3,0% resultado indicativo sobre receita líquida | R$ 31,3 mil reserva contábil anual de depreciação |
| --- | --- | --- | --- |

Leitura do cenário O modelo é operacionalmente positivo, mas ainda concentrado em receita institucional e com margem líquida estreita. O piloto deve validar preço, custo por edição, capacidade de contratação e receitas recorrentes antes de assumir toda a frota.

O regime tributário, o tratamento contábil de doações, subvenções e ativos, bem como juros e depreciação, devem ser revisados por profissional contábil antes de qualquer apresentação vinculante.

ANEXO C  Checklist antes do envio

CAMPOS QUE AINDA DEPENDEM DO PROPONENTE

| Prioridade | Informação / documento | Status |
| --- | --- | --- |
| Obrigatória | Nome da organização, CNPJ, endereço, responsável legal e contatos | [PREENCHER] |
| Obrigatória | Minibiografia da equipe e comprovação de experiências relevantes | [PREENCHER] |
| Obrigatória | Definição da cidade-base e dos quatro territórios do piloto | [PREENCHER] |
| Obrigatória | Cartas de interesse ou termos de parceria dos anfitriões | [PREENCHER] |
| Obrigatória | Três cotações para cargo bikes, equipamentos, seguros e serviços | [PREENCHER] |
| Obrigatória | Cronograma com datas e responsável por cada entrega | [PREENCHER] |
| Recomendada | Políticas de segurança, proteção de crianças, LGPD e uso de imagem | [PREENCHER] |
| Recomendada | Portfólio, fotos reais, depoimentos ou protótipos já testados | [PREENCHER] |
| Recomendada | Conta bancária, fluxo de aprovação de despesas e modelo de prestação | [PREENCHER] |
| Recomendada | Parecer contábil sobre receitas, impostos, depreciação e natureza do aporte | [PREENCHER] |

Uso das imagens As imagens do ônibus e do barco são conceituais. Antes do envio, mantenha essa identificação ou substitua por fotos reais, desenhos técnicos ou protótipos. Não apresente os veículos como ativos já existentes.

Mensagem de abordagem sugerida

E-mail / WhatsApp Olá, [Nome]. O Vaga Lúmen é uma escola itinerante de permacultura e agroecologia que leva oficinas práticas e soluções demonstrativas a territórios com acesso limitado. Estamos captando R$ 85 mil para um piloto de seis meses, com oito ativações, 160 participantes e monitoramento de resultados. Posso apresentar a proposta em 20 minutos e avaliar a aderência às prioridades de impacto da sua organização?